## Worksheet
Detalle |  |  |  | ETAPAS | INGRESO DE PROYECTOS | [19 empty] | DISEÑO | [15 empty] | APROBACION/CANCELACION | [9 empty] | ALMACEN |  |  |  | ASIGNACION | [8 empty] | CONSTRUCCION | [10 empty] | ADMINISTRACION |  |  |  | GESTION DE PAGO
|  | status log id | budget id | CODIGO | CONTRATO | CONSTRUCCION - % FISICO | DETALLE - INCIDENCIA | ESTADO | PROGRESO GENERAL | INGRESO EN STATUS | DIAS ESTATICO | FECHA INGRESO | FECHA CARPETA | FISCAL DE CRE | SISTEMA | ADMINISTRADO POR | DIRECCION | PUNTOS | DISTANCIA | NIVEL DE CALIDAD | POSICION PRESUPUESTARIA | FECHA COMPLETADO DE DISEÑO | FECHA COMPLETADO DE CONSTRUCCION | DETALLE DEL PROYECTO | FECHA DE ESTAQUEADO | RESPONSABLES DE ESTAQUEADO | PUNTOS DIGITALIZADOS | DISTANCIA DIGITALIZADA | PUNTOS RECTIFICADOS EN DIGITALIZACION | DISTANCIA RECTIFICADA EN DIGITALIZACION | NO FACTIBLE - DEVUELTO A CRE | FECHA DIGITALIZACION | FECHA DIBUJO | FECHA DEFINICION DE CRONOGRAMA | FECHA CRONOGRAMA INICIO | FECHA CRONOGRAMA FIN | CRONOGRAMA - IMPORTE DISEÑO | CRONOGRAMA - IMPORTE CONSTRUCCION | CRONOGRAMA - IMPORTE TOTAL | FECHA PROYECTO ENVIADO A CRE | FECHA APROBACION | FECHA CANCELADO | FECHA RECTIFICACION DISEÑO | FECHA RECTIFICACION ILUSTRACION | IMPORTE - DISEÑO | IMPORTE - CONSTRUCCION | IMPORTE - TRANSPORTE | IMPORTE - LINEA VIVA | IMPORTE - DERECHO DE VIA | TOTAL IMPORTE APROBADO | FECHA GRABADO DE MATERIALES | FECHA RETIRO DE MATERIALES | FECHA MATERIALES A CONSTRUCCION | FECHA RECEPCION DE MATERIALES DE CONSTR. | FECHA ASIGNACION DE RESPONSABLES CONSTR. | LINEA VIVA | CORTE | MANIOBRA | RESPONSABLE CONSTRUC. | RESPONSABLE FISCAL | INICIO DE OBRA EN ASIGNACION | FIN DE OBRA EN ASIGNACION | DIAS ESTIMADOS EN ASIGNACION | FECHA INICIO DE CONSTRUC. | CONSTRUCCION COMPLETADA | ENERGIZADO | FECHA DE ENERGIZADO | FECHA DE PAUSA DE CONSTRUC | % DE PAUSA | FECHA DE CONSTRUCCION DETENIDA | % DE CONTRUC. DETENIDA | FECHA DE ENVIO DE AS BUILT | AS BUILT - PUNTOS | AS BUILT - DISTANCE | FECHA RECEPCION DE CONCILIACION | FECHA ENVIO DE CONCILIACION | ORDEN DE DEVOLUCION DE MATERIALES | CONFIRMACION DE DEVOLUCION DE MATERIALES | FECHA DE REGSITRO DE ORDEN DE PAGO | NRO ORDEN DE PAGO | IMPORTE REAL - DISEÑO | IMPORTE REAL - TRANSPORTE | IMPORTE REAL - LINEA VIVA | IMPORTE REAL - CONSTRUCCION | IMPORTE REAL - DERECHO DE VIA | IMPORTE REAL - TOTAL | NRO FACTURA | FECHA DE ENVIO DE FACTURA | FECHA DE LIQUIDACION
|  | 1621 | null | RA.18.0030 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-03-31 15:50 | 367 | 2018-02-12 10:06 | 2018-02-12 11:00 | Vitalio Dorado | Sistema Robore | Sistema Robore | Robore | 3 | 0.1 | 0 | 100 | 2018-06-25 11:00 | 2018-06-26 11:00 |  | 2018-02-15 10:21 | Dandy Coca | 3 | 0.1 |  |  |  | 2018-03-29 10:21 | 2018-03-29 10:22 | 2018-03-30 10:23 | 2018-06-25 10:23 | 2018-06-26 10:23 | 646.41 | 6549.96 | 7279.07 | 2018-03-31 15:50 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 1627 | null | RA.18.0313 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-03-30 11:05 | 368 | 2018-02-12 10:08 | 2018-02-12 11:04 | Vitalio Dorado | Sistema Robore | Sistema Robore | Robore | 4 | 0.1 | 0 | 100 | 2018-06-26 11:04 | 2018-06-27 11:04 |  | 2018-02-15 10:24 | Dandy Coca | 4 | 0.1 |  |  |  | 2018-03-29 10:25 | 2018-03-29 10:26 | 2018-03-30 10:27 | 2018-06-26 10:27 | 2018-06-27 10:27 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 11:05 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 1633 | null | RA.18.0314 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-03-31 17:14 | 366 | 2018-02-12 10:10 | 2018-02-12 11:20 | Vitalio Dorado | Sistema Robore | Sistema Robore | Robore | 4 | 0.1 | 0 | 100 | 2018-06-21 11:20 | 2018-06-23 11:20 |  | 2018-02-15 10:30 | Dandy Coca | 4 | 0.1 |  |  |  | 2018-03-29 10:31 | 2018-03-29 10:33 | 2018-03-30 10:34 | 2018-06-21 10:34 | 2018-06-23 10:34 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-31 17:14 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 1639 | null | RA.18.0315 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-03-31 15:44 | 367 | 2018-02-12 10:12 | 2018-02-12 11:02 | Vitalio Dorado | Sistema Robore | Sistema Robore | Robore | 3 | 0.1 | 0 | 100 | 2018-06-18 11:02 | 2018-06-20 11:02 |  | 2018-02-15 10:35 | Dandy Coca | 3 | 0.1 |  |  |  | 2018-03-29 10:36 | 2018-03-29 10:38 | 2018-03-30 10:39 | 2018-06-18 10:39 | 2018-06-20 10:39 | 646.41 | 2844.08 | 3490.51 | 2018-03-31 15:44 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 1645 | null | RA.18.0316 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-03-30 11:06 | 368 | 2018-02-12 10:14 | 2018-02-12 11:06 | Vitalio Dorado | Sistema Robore | Sistema Robore | Robore | 3 | 0.1 | 0 | 100 | 2018-06-19 11:06 | 2018-06-21 11:06 |  | 2018-02-15 10:41 | Dandy Coca | 3 | 0.1 |  |  |  | 2018-02-15 10:42 | 2018-03-30 10:43 | 2018-03-30 10:44 | 2018-06-19 10:44 | 2018-06-21 10:44 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 11:06 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
ya estaba correcto | listo | 4893 | 286 | RA.18.2962 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-12-15 08:53 | 108 | 2018-11-26 07:48 | 2018-11-26 07:48 | Santos Cespedes | Sistema Misiones | Sistema Misiones | San Julian | 4 | 0.15 | 0 | 100 | 2019-01-15 07:48 | 2019-01-16 07:48 |  | 2018-11-29 08:00 | Rider Cortez | 1 | 0 |  |  |  | 2018-12-01 08:02 | 2018-12-10 10:26 | 2018-12-14 15:44 | 2019-01-25 15:44 | 2019-01-25 15:44 | 215.47 | 0 | 0 | 2018-12-15 08:53 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
| listo | 4945 | 290 | RA.18.3053 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-12-21 11:04 | 102 | 2018-12-07 10:05 | 2018-12-07 10:05 | Walter Añez | Sistema Misiones | Sistema Misiones | Guarayos | 5 | 0.24 | 0 | 100 | 2019-01-21 10:05 | 2019-01-23 10:05 |  | 2018-12-10 14:24 | Miguel Flores | 1 | 0 |  |  |  | 2018-12-17 14:38 | 2018-12-17 16:42 | 2018-12-20 10:30 | 2019-01-28 10:30 | 2019-01-28 10:30 | 215.47 | 2074.33 | 2289.8 | 2018-12-21 11:04 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
| listo | 4948 | 291 | RA.18.3054 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-12-21 11:04 | 102 | 2018-12-07 10:09 | 2018-12-07 10:09 | Walter Añez | Sistema Misiones | Sistema Misiones | Comunidad Yotau | 3 | 0.08 | 0 | 100 | 2019-01-25 10:09 | 2019-01-26 10:09 |  | 2018-12-10 14:23 | Miguel Flores | 3 | 0.08 |  |  |  | 2018-12-17 14:38 | 2018-12-17 16:42 | 2018-12-20 10:31 | 2019-01-31 10:31 | 2019-02-01 10:31 | 646.41 | 3091.29 | 4250.70 | 2018-12-21 11:04 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 5092 | 298 | RA.18.3055 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2019-01-09 09:28 | 83 | 2018-12-07 10:03 | 2018-12-07 10:03 | Walter Añez | Sistema Misiones | Sistema Misiones | Comunidad San Pablito | 7 | 0.2 | 0 | 100 | 2019-01-21 10:03 | 2019-01-22 10:03 |  | 2018-12-10 14:24 | Miguel Flores | 8 | 0.23 |  |  |  | 2018-12-17 14:41 | 2018-12-17 17:07 | 2019-01-08 11:16 | 2019-02-20 11:16 | 2019-02-22 11:16 | 1723.76 | 16864.44 | 20849.2 | 2019-01-09 09:28 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
| listo | 4942 | 289 | RA.18.3095 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-12-21 11:04 | 102 | 2018-12-12 15:23 | 2018-12-12 15:23 | Walter Añez | Sistema Misiones | Sistema Misiones | Guarayos | 3 | 0.1 | 0 | 100 | 2019-01-22 15:23 | 2019-01-24 15:23 |  | 2018-12-12 15:26 | Miguel Flores | 1 | 0 |  |  |  | 2018-12-17 14:39 | 2018-12-17 16:42 | 2018-12-20 10:29 | 2019-01-28 10:29 | 2019-01-28 10:29 | 215.47 | 1534.75 | 2092.22 | 2018-12-21 11:04 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 5736 | 340 | RA.19.0236 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2019-02-21 14:11 | 40 | 2019-02-05 16:08 | 2019-02-05 16:08 | Santos Cespedes | Sistema Misiones | Sistema Misiones | San Julian | 26 | 0.62 | 0 | 100 | 2019-03-06 16:08 | 2019-03-09 16:08 |  | 2019-02-11 16:09 | Dandy Coca | 26 | 0.62 |  |  |  | 2019-02-15 10:38 | 2019-02-12 14:48 | 2019-02-20 15:20 | 2019-03-11 15:20 | 2019-03-14 15:20 | 4955.81 | 24617.55 | 31710.86 | 2019-02-21 14:11 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 5739 | 341 | RA.19.0283 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2019-02-21 14:11 | 40 | 2019-02-05 16:04 | 2019-02-05 16:04 | Santos Cespedes | Sistema Misiones | Sistema Misiones | Entre Puerto Pacay y Los Troncos | 4 | 0.08 | 0 | 100 | 2019-03-05 16:04 | 2019-03-06 16:04 |  | 2019-02-11 16:04 | Dandy Coca | 4 | 0.08 |  |  |  | 2019-02-15 10:43 | 2019-02-12 14:49 | 2019-02-20 15:21 | 2019-03-12 15:21 | 2019-03-13 15:21 | 430.94 | 4263.15 | 4827.09 | 2019-02-21 14:11 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 253 | null | RD.16.0863 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-06-20 15:24 | 286 | 2018-06-11 14:44 | 2018-06-11 15:37 | Milton Ruiz | Sistema Misiones | Sistema Santa Cruz | Guarayos | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  |  | 2018-06-15 15:23 | Dandy Coca | 1 | 0 |  |  |  | 2018-06-18 15:24 | 2018-06-19 15:24 | 2018-06-20 15:24 | 2018-07-09 15:24 | 2018-07-11 15:24 | 215.47 | 7164.96 | 7712.93 | 2018-06-20 11:01 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 1306 | null | RD.16.0900 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-04-05 15:16 | 362 | 2018-03-28 14:42 | 2018-03-28 10:35 | Jose Barrientos | Sistema Santa Cruz | Sistema Santa Cruz | Av. Brasil | 14 | 2 | 0 | 20 | 2018-06-12 10:35 | 2018-06-16 10:35 |  | 2018-04-02 15:15 | Dandy Coca | 14 | 2 |  |  |  | 2018-04-05 15:15 | 2018-04-05 15:15 | 2018-04-05 15:15 | 2018-06-12 15:15 | 2018-06-16 15:15 | 2797.76 | 12882.98 | 31966.54 | 2018-04-05 10:16 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 5207 | 316 | RD.17.0403 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2019-01-17 08:54 | 75 | 2018-12-19 08:45 | 2018-12-19 08:45 | Layonel Lujan | Sistema Santa Cruz | Sistema Santa Cruz | Yapacani | 1 | 0 | 1 | 40 | 2019-01-31 08:45 | 2019-03-30 08:45 |  | 2019-01-07 10:09 | Miguel Flores | 1 | 0 |  |  |  | 2019-01-16 11:24 | 2019-01-17 08:28 | 2019-01-17 08:40 | 2019-04-11 08:40 | 2019-04-12 08:40 | 227.64 | 4782.51 | 5010.15 | 2019-01-17 08:54 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 5197 | 315 | RD.17.0432 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2019-01-17 08:37 | 75 | 2018-12-19 08:40 | 2018-12-19 08:40 | Layonel Lujan | Sistema Santa Cruz | Sistema Santa Cruz | ALI-YAD-11 | 1 | 0 | 1 | 40 | 2019-01-31 08:40 | 2019-03-30 08:40 |  | 2019-01-07 10:09 | Rider Cortez | 1 | 0 |  |  |  | 2019-01-14 10:50 | 2019-01-15 08:13 | 2019-01-17 08:33 | 2019-04-08 08:33 | 2019-04-09 08:33 | 227.64 | 4967.22 | 6018.99 | 2019-01-17 08:37 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 5173 | 304 | RD.17.0433 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2019-01-16 09:30 | 76 | 2018-12-19 08:38 | 2018-12-19 08:38 | Layonel Lujan | Sistema Santa Cruz | Sistema Santa Cruz | Campo Vibora | 1 | 0 | 1 | 40 | 2019-01-31 08:38 | 2019-03-30 08:38 |  | 2019-01-07 10:09 | Rider Cortez | 1 | 0 |  |  |  | 2019-01-14 11:37 | 2019-01-15 08:13 | 2019-01-16 09:30 | 2019-03-20 09:30 | 2019-03-21 09:30 | 227.64 | 8801.16 | 9028.8 | 2019-01-16 08:37 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 1657 | null | RD.18.0050 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-03-30 11:14 | 368 | 2018-02-12 10:59 | 2018-02-12 11:03 | Vitalio Dorado | Sistema Robore | Sistema Robore | Robore | 8 | 1 | 0 | 100 | 2018-06-21 11:03 | 2018-06-23 11:03 |  | 2018-02-15 11:12 | Dandy Coca | 8 | 1 |  |  |  | 2018-03-29 11:12 | 2018-03-29 11:13 | 2018-03-30 11:14 | 2018-06-21 11:14 | 2018-06-23 11:14 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 11:03 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 4284 | null | RD.18.0060 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-03-29 09:32 | 369 | 2018-02-15 08:58 | 2018-02-15 08:58 | Vitalio Dorado | Sistema Robore | Sistema Robore | Robore | 16 | 1.6 | 0 | 100 | 2018-02-15 08:58 | 2018-02-15 08:58 |  | 2018-03-20 09:30 | Dandy Coca | 16 | 1.6 |  |  |  | 2018-03-21 09:31 | 2018-03-22 09:31 | 2018-02-15 09:32 | 2018-02-15 09:32 | 2018-02-15 09:32 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-29 09:32 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 1669 | null | RD.18.0061 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-03-31 11:22 | 367 | 2018-02-12 11:01 | 2018-02-12 11:21 | Vitalio Dorado | Sistema Robore | Sistema Robore | Chochis | 24 | 2 | 0 | 100 | 2018-06-18 11:21 | 2018-06-21 11:21 |  | 2018-02-15 11:40 | Dandy Coca | 24 | 2 |  |  |  | 2018-03-27 11:40 | 2018-03-30 11:41 | 2018-03-30 11:42 | 2018-06-18 11:42 | 2018-06-21 11:42 | 5171.28 | 50930.66 | 63483.44 | 2018-03-31 11:22 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 2023 | null | RD.18.0180 | 461-0002/199 |  |  | Enviado | 20 | 2019-02-11 11:14 | 50 | 2018-07-26 08:32 | 2018-07-25 16:58 | Layonel Lujan | Sistema Camiri | Sistema Santa Cruz | Tartagalito | 60 | 55 | 0 | 0 |  |  |  | 2018-08-27 09:23 | Rider Cortez | 60 | 55 | 60 | 55 |  | 2018-09-15 17:15 | 2018-09-20 08:21 | 2018-09-22 08:22 | 2019-04-08 08:22 | 2019-04-23 08:22 | 17876.66 | 229415.13 | 268096.79 | 2019-02-11 11:14 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
| listo | 4994 | 293 | RD.18.0182 | 461-0002/199 |  |  | Enviado | 20 | 2018-12-24 11:37 | 99 | 2018-07-26 08:30 | 2018-07-25 16:44 | Juan Carlos Giles | Sistema Camiri | Sistema Santa Cruz | Camiri | 105 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 2018-08-27 09:22 | Miguel Flores | 430 | 11 |  |  |  | 2018-12-10 11:57 | 2018-12-21 15:35 | 2018-12-24 11:36 | 2019-02-04 11:36 | 2019-04-30 11:36 | 97293.1 | 1516873.1 | 1735691.5 | 2018-12-24 09:27 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 2119 | null | RD.18.0183 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-10-02 14:10 | 182 | 2018-07-26 08:24 | 2018-07-25 17:15 | Sergio Medina | Sistema Camiri | Sistema Santa Cruz | Camiri | 75 | 3.33 | 0 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 |  | 2018-08-27 09:21 | Miguel Flores | 75 | 3.33 |  |  |  | 2018-09-19 09:55 | 2018-10-02 09:06 | 2018-10-02 09:07 | 2019-04-02 09:07 | 2019-04-30 09:07 | 11464.7 | 434374.88 | 475194.58 | 2018-10-02 14:10 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 3180 | null | RD.18.0188 | 461-0002/199 |  |  | Enviado | 20 | 2019-01-24 16:50 | 67 | 2018-09-27 09:18 | 2018-09-27 14:56 | Layonel Lujan | Sistema Camiri | Sistema Santa Cruz | Guirayuparenda - Cordillera | 10 | 1 | 1 | 50 | 2018-11-29 14:56 | 2019-04-30 14:56 |  | 2018-10-15 10:47 | Rider Cortez | 11 | 0.4 | 10 | 1 |  | 2018-10-23 10:59 | 2018-10-30 08:08 | 2018-10-30 11:10 | 2019-04-08 11:10 | 2019-04-15 11:10 | 9070.92 | 57341.67 | 72350.09 | 2019-01-24 10:45 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
| listo | 5085 | 295 | RD.18.0190 | 461-0002/199 |  |  | Enviado | 20 | 2019-02-08 11:13 | 53 | 2018-09-27 09:23 | 2018-09-27 14:56 | Fernando Sandoval | Sistema Camiri | Sistema Santa Cruz | Lagunilla - Cordillera | 70 | 5 | 1 | 50 | 2018-11-29 14:56 | 2019-04-30 14:56 |  | 2018-12-03 09:04 | Dandy Coca | 70 | 5 | 70 | 5 |  | 2018-12-11 16:05 | 2018-12-15 09:22 | 2019-01-07 17:23 | 2019-04-18 17:23 | 2019-04-30 17:23 | 14110.32 | 124226.7 | 165887.45 | 2019-02-08 11:13 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 440 | null | RD.18.0292 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-08-15 09:45 | 230 | 2018-07-01 | 2018-07-01 16:40 | Herman Velasco Flores | Sistema Misiones | Sistema Misiones | Comunidad El Cerrito | 80 | 3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 2018-07-03 | Dandy Coca | 80 | 3.2 |  |  |  | 2018-08-07 08:17 | 2018-08-13 16:02 | 2018-08-13 16:03 | 2018-08-20 16:03 | 2018-09-10 16:03 | 21977.94 | 218668.16 | 276635.08 | 2018-08-15 09:45 |  |  | 2019-01-15 10:15 | [12 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 133 | null | RD.18.0300 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-07-26 15:49 | 250 | 2018-07-03 15:29 | 2018-07-03 09:38 | Jose Lider Rodriguez Soliz | Sistema German bush | Sistema German bush | Puerto Quijarro | 22 | 0.73 | 0 | 0 |  |  |  | 2018-07-03 15:48 | Rider Cortez | 22 | 0.73 |  |  |  | 2018-07-16 15:48 | 2018-07-17 15:48 | 2018-07-19 15:49 | 2018-07-07 15:49 | 2018-07-14 15:49 | 5275.6 | 21314.07 | 26589.67 | 2018-07-20 09:36 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 139 | null | RD.18.0301 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-07-26 15:51 | 250 | 2018-07-03 15:26 | 2018-07-03 09:39 | Jose Lider Rodriguez Soliz | Sistema German bush | Sistema German bush | Puerto Suarez | 23 | 0.7 | 0 | 0 |  |  |  | 2018-07-03 15:50 | Rider Cortez | 23 | 0.7 |  |  |  | 2018-07-18 15:50 | 2018-07-19 15:50 | 2018-07-19 15:51 | 2018-08-07 15:51 | 2018-08-14 15:51 | 5515.4 | 23094.93 | 28610.33 | 2018-07-20 09:38 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 127 | null | RD.18.0309 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-07-26 15:47 | 250 | 2018-07-03 15:30 | 2018-07-03 09:39 | Jose Lider Rodriguez Soliz | Sistema German bush | Sistema German bush | Puerto Quijarro | 18 | 0.52 | 0 | 70 |  |  |  | 2018-07-03 15:46 | Rider Cortez | 18 | 0.52 |  |  |  | 2018-07-16 15:46 | 2018-07-17 15:47 | 2018-07-20 15:47 | 2018-08-10 15:47 | 2018-08-16 15:47 | 4316.4 | 17401.24 | 21717.64 | 2018-07-20 09:37 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 109 | null | RD.18.0311 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-07-26 15:41 | 250 | 2018-07-02 15:38 | 2018-07-02 09:40 | Jose Lider Rodriguez Soliz | Sistema German bush | Sistema German bush | Puerto Quijarro | 22 | 0.74 | 0 | 0 |  |  |  | 2018-07-03 15:40 | Rider Cortez | 22 | 0.74 |  |  |  | 2018-07-18 15:40 | 2018-07-19 15:41 | 2018-07-20 15:41 | 2018-08-07 15:41 | 2018-07-14 15:41 | 5515.4 | 24895.7 | 30411.1 | 2018-07-20 09:38 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 121 | null | RD.18.0312 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-07-26 15:45 | 250 | 2018-07-02 15:31 | 2018-07-02 09:40 | Jose Lider Rodriguez Soliz | Sistema German bush | Sistema German bush | Puerto Suarez | 30 | 0.95 | 0 | 0 |  |  |  | 2018-07-03 15:44 | Rider Cortez | 30 | 0.95 |  |  |  | 2018-07-13 15:44 | 2018-07-14 15:45 | 2018-07-19 15:45 | 2018-08-01 15:45 | 2018-08-10 15:45 | 7194 | 33550.14 | 40744.14 | 2018-07-20 09:37 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 5164 | 303 | RD.18.0504 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2019-03-28 15:49 | 5 | 2018-12-17 16:32 | 2018-12-17 16:34 | Sergio Medina | Sistema Santa Cruz | Sistema Santa Cruz | Comunidad Cuatro Viento-Aguai | 11 | 999.99 | 0 | 0 | 2019-02-04 16:34 | 2019-02-08 16:34 |  | 2018-12-18 08:06 | Rider Cortez | 17 | 1.5 |  |  |  | 2018-12-20 16:12 | 2019-01-14 13:50 | 2019-01-14 14:05 | 2019-03-18 14:05 | 2019-03-22 14:05 | 4097.52 | paralizado | 0 | 2019-03-28 15:49 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 5934 | 360 | RD.18.0505 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2019-03-22 15:49 | 11 | 2018-12-17 16:33 | 2018-12-17 16:33 | Sergio Medina | Sistema Santa Cruz | Sistema Santa Cruz | Puerto Fernandez | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 2019-02-04 16:33 | 2019-02-09 16:33 |  | 2019-03-14 08:53 | Rider Cortez | 11 | 1.1 |  |  | 2019-01-25 11:42 | 2019-03-19 17:36 | 2019-03-19 17:36 | 2019-03-21 14:29 | 2019-04-15 14:29 | 2019-04-18 14:29 | 5463.36 | paralizado | 0 | 2019-03-22 15:49 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 1971 | null | RD.19.0031 | 461-0002/199 |  |  | Enviado | 20 | 2019-02-15 14:16 | 46 | 2018-07-26 08:37 | 2018-07-25 17:18 | Layonel Lujan | Sistema Camiri | Sistema Santa Cruz | Ipaticito Del Monte | 25 | 2.29 | 0 | 0 |  |  |  | 2018-08-27 09:24 | Rider Cortez | 25 | 2.29 | 25 | 2.29 |  | 2018-09-14 17:18 | 2018-09-19 17:18 | 2018-09-20 10:54 | 2019-04-17 10:54 | 2019-04-30 10:54 | 9070.92 | 75700.05 | 101532.49 | 2019-02-15 14:16 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
| listo | 5089 | 297 | RD.19.0043 | 461-0002/199 |  |  | Enviado | 20 | 2019-02-01 10:43 | 60 | 2018-09-27 10:49 | 2018-09-27 15:05 | Fernando Sandoval | Sistema Camiri | Sistema Santa Cruz | Comunidad Karayagua y Camatindi - Zona Cordillera | 114 | 7.5 | 1 | 50 | 2018-11-22 15:05 | 2019-05-31 15:05 |  | 2018-12-04 08:31 | Rider Cortez | 114 | 7.5 | 114 | 7.5 |  | 2018-12-11 16:05 | 2018-12-15 09:22 | 2019-01-08 11:03 | 2019-05-06 11:03 | 2019-03-30 11:03 | 24945.03 | 63973.5 | 325187.52 | 2019-02-01 10:43 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 4356 | null | RD.19.0046 | 461-0002/199 |  |  | Enviado | 20 | 2019-02-08 11:12 | 53 | 2018-09-27 10:53 | 2018-09-27 15:08 | Layonel Lujan | Sistema Camiri | Sistema Santa Cruz | Comunidad Parapetimi - Zona Cordillera | 23 | 0.94 | 1 | 50 | 2018-11-29 15:08 | 2019-04-30 15:08 |  | 2018-11-05 14:16 | Rider Cortez | 26 | 0.89 | 23 | 0.94 |  | 2018-11-12 11:33 | 2018-11-13 14:18 | 2018-11-14 14:18 | 2019-04-15 14:18 | 2019-04-17 14:18 | 6047.28 | 28279.55 | 34326.83 | 2019-02-08 11:12 |  |  | 2019-01-28 11:04 | [12 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 3087 | null | RD.19.0049 | 461-0002/199 |  |  | Enviado | 20 | 2018-10-25 16:26 | 159 | 2018-09-27 11:12 | 2018-09-27 15:10 | Fernando Sandoval | Sistema Camiri | Sistema Santa Cruz | Comunidad Salinas 2 - Zona Cordillera | 1 | 0 | 1 | 50 | 2018-11-22 15:10 | 2019-05-31 15:10 |  | 2018-10-15 10:47 | Rider Cortez | 1 | 0 |  |  |  | 2018-10-23 10:57 | 2018-10-24 15:41 | 2018-10-24 15:42 | 2019-05-22 15:42 | 2019-05-23 15:42 | 251.97 | 2919.16 | 3171.13 | 2018-10-25 16:26 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 2019 | null | RD.19.0050 | 461-0002/199 |  |  | Enviado | 20 | 2019-02-15 14:17 | 46 | 2018-07-26 07:56 | 2018-07-25 11:12 | Sergio Medina | Sistema Camiri | Sistema Santa Cruz | Apaiguati | 20 | 2 | 0 | 0 | 0001-11-30 11:11:56 | 0001-11-30 11:11:56 |  | 2018-08-27 09:26 | Rider Cortez | 20 | 2 | 20 | 2 |  | 2018-09-15 17:03 | 2018-09-20 16:33 | 2018-09-21 16:34 | 2019-04-08 16:34 | 2019-04-17 16:34 | 7811.07 | 90455.23 | 109556.7 | 2019-02-15 14:17 |  |  | 2019-01-28 08:08 | [12 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 2811 | null | RD.19.0060 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-10-20 16:25 | 164 | 2018-09-20 16:42 | 2018-09-20 14:53 | Fernando Sandoval | Sistema Santa Cruz | Sistema Santa Cruz | Yapacani | 6 | 0.25 | 1 | 40 | 2019-03-15 14:53 | 2019-03-15 14:53 |  | 2018-09-25 10:29 | Miguel Flores | 6 | 0.25 |  |  |  | 2018-10-01 10:30 | 2018-10-18 16:16 | 2018-10-19 16:16 | 2019-03-11 16:16 | 2019-03-15 16:16 | 2504.04 | 44197.48 | 45451.48 | 2018-10-20 16:25 |  |  | 2019-01-28 08:41 | [12 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 2817 | null | RD.19.0061 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-10-20 16:25 | 164 | 2018-09-20 16:40 | 2018-09-20 14:52 | Fernando Sandoval | Sistema Santa Cruz | Sistema Santa Cruz | Yapacani | 24 | 1.85 | 1 | 40 | 2019-03-15 14:52 | 2019-03-15 14:52 |  | 2018-09-25 10:30 | Miguel Flores | 24 | 1.85 |  |  |  | 2018-10-01 10:29 | 2018-10-12 10:00 | 2018-10-19 16:18 | 2019-03-11 16:18 | 2019-03-22 16:18 | 11609.64 | 187127.22 | 204550.86 | 2018-10-20 16:25 |  |  | 2019-01-09 13:52 | [12 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 2814 | null | RD.19.0062 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2018-10-20 16:24 | 164 | 2018-09-20 16:36 | 2018-09-20 14:51 | Fernando Sandoval | Sistema Santa Cruz | Sistema Santa Cruz | Yapacani | 1 | 0 | 1 | 40 | 2019-03-15 14:51 | 2019-03-15 14:51 |  | 2018-09-25 10:30 | Miguel Flores | 1 | 0 |  |  |  | 2018-10-01 10:31 | 2018-10-03 10:11 | 2018-10-19 16:17 | 2019-03-11 16:17 | 2019-03-12 16:17 | 227.64 | 5342.31 | 5569.95 | 2018-10-20 16:24 |  |  | 2019-01-28 08:09 | [12 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 5981 | 364 | RD.19.0112 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2019-03-16 15:49 | 17 | 2019-03-06 09:33 | 2019-03-06 09:33 |  | Sistema Misiones | Sistema Santa Cruz | Guarayos | 10 | 2 | 1 | 100 | 2019-03-30 09:33 | 2019-05-31 09:33 |  | 2019-03-07 09:36 | Rider Cortez | 25 | 2 |  |  |  | 2019-03-15 09:41 | 2019-03-15 17:04 | 2019-03-15 11:05 | 2019-04-08 11:05 | 2019-04-15 11:05 | 5386.75 | 50183.95 | 58085.55 | 2019-03-16 15:49 |  |  | 2019-01-22 10:29 | [12 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 5984 | 365 | RD.19.0113 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2019-03-16 15:49 | 17 | 2019-03-06 09:32 | 2019-03-06 09:32 |  | Sistema Misiones | Sistema Santa Cruz | Guarayos | 1 | 0 | 1 | 100 | 2019-03-30 09:32 | 2019-05-31 09:32 |  | 2019-03-07 09:36 | Rider Cortez | 1 | 0 |  |  |  | 2019-03-15 09:41 | 2019-03-15 17:04 | 2019-03-15 11:06 | 2019-04-16 11:06 | 2019-04-16 11:06 | 215.47 | 2496.31 | 2711.78 | 2019-03-16 15:49 |  |  | 2019-01-28 08:08 | [12 empty] | No | No | No | [7 empty] | No
|  | 5157 | 302 | RG.17.0169 | 461-2087/100 |  |  | Enviado | 20 | 2019-01-15 08:37 | 77 | 2018-12-19 08:43 | 2018-12-19 08:43 | Layonel Lujan | Sistema Santa Cruz | Sistema Santa Cruz | Colonia San Juan | 1 | 0 | 1 | 40 | 2019-01-31 08:43 | 2019-03-30 08:43 |  | 2019-01-07 10:10 | Dandy Coca | 1 | 0 |  |  |  | 2019-01-08 16:42 | 2019-01-14 08:25 | 2019-01-14 11:34 | 2019-03-18 11:34 | 2019-03-19 11:34 | 455.28 | 1785.61 | 10163.38 | 2019-01-15 08:37 | [15 empty] | No | No | No | [7 empty] | No